1. Резюме проекта «Информационное обеспечение Сети Орхусских Центров Казахстана (ОЦ)»

| Продолжительность проекта: | 12 месяцев |
| --- | --- |
| Территориальный охват: | Республика Казахстан |
| Охватываемые сектора: | Все отрасли, охватываемые проектами Орхусского комитета Казахстана (ОК-КЗ) |
| Имя координатора: | Криводанова Анастасия Юрьевна |
| Адрес: | 100000, Караганда, ул. Лободы, д. 3-а, кв. 24 |
| Данные удостоверения личности: | 035414492, выдано МВД РК 24.07.13. |
| Контакты: | +7 7212 42-06-87; +7 777 487 05 03; anastasyablago@gmail.com |

2. Проектное предложение (резюме):

2.1. Ключевой мотив проекта:

Деятельность по созданию Сети ОЦ нуждается в широкой информационной поддержке.

Проблема состоит в том, что информация об НПО в целом не пользуется спросом в обществе.

Основными причинами этого положения является отсутствие у ОК-КЗ имиджа и устойчивых каналов связи.

2.2. Основная цель проекта:

Цель проекта: создание информационных условий для построения  Сети ОЦ.

Целевые группы: государственные органы, международные политические, финансовые и общественные организации, компании, ОГО, СМИ.

Бенефициары: граждане Казахстана.

2.3. Основные планируемые мероприятия:

1. Формирование базы данных стейкхолдеров, IV кв. 2013 г.

2. Написание и перевод сводного резюме проектов ОК-КЗ, IV кв. 2013 г.

3. Рассылка сводного резюме проектов ОК-КЗ, налаживание контактов со стейкхолдерами, IV кв. 2013 г.

4. Организация информационного обмена с партнерами ОК-КЗ и со стейкхолдерами, IV кв. 2013 г. – III кв. 2014 г.

2.4. Перечень конкретных результатов и основных этапов:

| Этапы | Результаты | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. Формирование базы данных стейкхолдеров | База общих контактных данных стейкхолдеров | 30.10.13. |
| 2. Написание и перевод сводного резюме проектов ОК-КЗ | Сводное резюме проектов ОК-КЗ | 30.10.13. |
| 3. Рассылка сводного резюме проектов ОК-КЗ, налаживание контактов со стейкхолдерами | Разосланное сводное резюме проектов ОК-КЗ | 30.12.13. |
|  | База конкретных контактных данных стейкхолдеров |  |
| 4. Организация информационного обмена с партнерами ОК-КЗ и со стейкхолдерами. | Созданные тематические страницы на сайте http://open-society-kz.org, рассылки, аккаунты в ВКонтакте, Facebook, Linked in и т.д. | 30.10.13. |
|  | Регулярное распространение информации о реализации проектов ОК-КЗ | постоянно |

2.5. Ожидаемое воздействие на деловую среду в ходе реализации проекта:

Создание информационных условий для деятельности ОК – КЗ будет способствовать повышению прозрачности и подотчетности правительства и компаний

2.6. Инновации:

Прозрачность и подотчетность экономики по определению обеспечивает инновационную составляющую развития общественных отношений.

2.7. Устойчивость:

Открытое равноправное многостороннее взаимодействие, на организацию которого нацелена Сеть ОЦ, обеспечивает устойчивое развитие всех стейкхолдеров и, соответственно, проекта в целом.

2.8. Потенциал роста:

Эффективность многостороннего взаимодействия явится основой для расширения и углубления проекта и мотивом для привлечения на его реализацию средств стейкхолдеров.