1. Резюме проекта «Мониторинг деятельности МФУ (МБРР, АБР, ЕБРР) в Казахстане»

| Продолжительность проекта: | 12 месяцев |
| --- | --- |
| Территориальный охват: | Республика Казахстан, страны ЦАиК |
| Охватываемые сектора: | все сектора, инвестируемые МБРР, АБР, ЕБРР |
| Имя координатора: | Исалиев Бауыржан Момынжанулы |
| Адрес: | 160012, г. Шымкент, пл. Аль Фараби, дом 4, кв. 4 |
| Данные удостоверения личности: | 015843431, выдано МВД РК 19.05.04. |
| Контакты: | +77017811768, buryi@list.ru |

2. Проектное предложение (резюме):

2.1. Ключевой мотив проекта:

Отсутствие у граждан доступа к информации, к участию в принятии решений и к правосудию может быть преодолено посредством использования политик и механизмов международных банков развития.

Для этого проекты, финансируемые МБРР, АБР и ЕБРР в развитие Казахстана, должны сопровождаться организацией равноправного взаимодействия всех заинтересованных сторон.

2.2. Основная цель проекта:

Цель проекта: организация многостороннего взаимодействия и мониторинга проектов МБРР, АБР, ЕБРР в Казахстане.

Целевая группа:

- департаменты МБРР, АБР, ЕБРР и их представительства в Казахстане;

- органы государственной власти;

- бизнес-структуры;

- граждане, ОГО.

Бенефициары проекта: граждане Республики Казахстан.

2.3. Основные планируемые мероприятия:

- Отбор проектов МБРР, АБР и ЕБРР для их мониторинга, IV кв. 2013 г.

- Подготовка к предстоящим в 2014 году совещаниям управляющих АБР и ЕБРР, I кв. 2014 г.

- Организация взаимодействия со стейкхолдерами по мониторингу прозрачности и подотчетности проектов МБРР, АБР и ЕБРР, реализуемых в Казахстане, I – III кв. 2014 г.

2.4. Перечень конкретных результатов и основных этапов:

| Этапы | Результаты | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. Отбор проектов МБРР, АБР и ЕБРР для их мониторинга | Перечень проектов МБРР, АБР и ЕБРР | Ноябрь 2013 г. |
|  | Разработанная программа мониторинга |  |
| 2. Организация взаимодействия со стейкхолдерами по мониторингу прозрачности и подотчетности проектов МБРР, АБР и ЕБРР, реализуемых в Казахстане. | 2.1. Изученные механизмы и нормативно-правовая база деятельности стейкхолдеров | Декабрь 2013 г. |
|  | 2.2. Отправленные запросы по поводу отобранных инвестиционных проектов | Декабрь 2013 г. |
|  | 2.3. Обобщенные результаты переписки со стейкхолдерами | Январь 2014 г. |
|  | 2.4. Разработанный и согласованный план взаимодействия со стейкхолдерами по мониторингу отобранных инвестиционных проектов | Февраль 2014 г. |
|  | 2.5. Заключенные Меморандумы со стейкхолдерами | Июнь 2014 г. |
|  | 2.6. Проведенные мониторинговые исследования с обобщением результатов и составлением отчета | Сентябрь 2014 г. |
| 3. Подготовка к предстоящим в 2014 году совещаниям управляющих АБР и ЕБРР | Подготовленные доклады на ежегодных заседаниях АБР и ЕБРР | Апрель 2014 г. |

2.5. Ожидаемое воздействие на деловую среду в течение периода реализации проекта:

Налаженное взаимодействие заинтересованных сторон инвестиционных проектов.

Отчетность заинтересованных сторон по индикаторам прозрачности и устойчивого развития.

Профессиональное участие ОГО в реализации инвестиционных проектов на всех этапах.

2.6. Инновации:

Системный мониторинг инвестиционных проектов МБРР, АБР, ЕБРР в Казахстане.

2.7. Устойчивость:

Мониторинг деятельности МБРР, АБР, ЕБРР в Казахстане является одним из долгосрочных приоритетов работы ОК-КЗ.

2.8. Потенциал роста:

Создание Сети ОК-КЗ в областных центрах на базе местных ОГО.