1. Резюме проекта «Создание условий для продвижения прозрачности и подотчетности энергетического сектора Казахстана»

| Продолжительность проекта: | 12 месяцев |
| --- | --- |
| Территориальный охват: | Казахстан и страны ЦАиК |
| Охватываемые сектора: | Энергетика |
| Имя координатора: | Кошелекова Светлана Каиргельдиевна, |
| Адрес: |  |
| Данные удостоверения личности: |  |
| Контакты: | +77017582770 saymar9@gmail.com |

2. Проектное предложение:

2.1. Ключевой мотив проекта:

Деятельность энергетических компаний  непрозрачна,  неподотчетна, что вызывает  политические и социальные конфликты.

Внедрение  международных стандартов взаимодействия с заинтересованными сторонами  создаст условия для участия граждан в процессе принятия решений и для продвижения прозрачности и подотчетности энергосектора Казахстана.

2.2. Основная цель проекта:

Цель:  Разработка и внедрение отчетности энергетических компаний, основанной на индикаторах EGI, AA1000SES и концепции устойчивого развития.

Целевая группа: Политические, регулирующие органы, энергетические компании, ОГО, Международные Банки развития;

Бенефициары: граждане Республики Казахстана, компании, Правительство.

2.3. Основные планируемые мероприятия:

1. Изучение нормативно-правовой базы деятельности стейкхолдеров, IV квартал 2013

2. Организация взаимодействия со стейкхолдерами по обсуждению формы отчетности для исследования сектора, I - II квартал 2014 г.

3. Разработка формы отчетности сектора, IV квартал 2013г.

4. Пилотное исследование 1 – 2-х компаний, I - III квартал 2014 г.

5. Мониторинг  проекта продвижения принципов Инициативы по управлению электроэнергетикой (EGI), поддержанного ФСК, и инвестиционных программ сектора энергетики, IV квартал 2013 - III квартал 2014

2.4. Перечень конкретных результатов и основных этапов:

| Этапы | Результаты | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. Изучение нормативно-правовой базы деятельности стейкхолдеров | 1.1. Составленный перечень текущих программ и проектов по энергетическому сектору, реформе отрасли | Декабрь 2013 г. |
|  | 1.2. Изученная нормативно-правовая база, политики компаний |  |
| 2. Разработка формы отчетности сектора | 2.1. Разработанная форма отчетности энергетических компаний, основанная на индикаторах EGI, AA1000SES и концепции устойчивого развития | Январь 2014 г. |
| 3. Организация взаимодействия со стейкхолдерами по обсуждению формы отчетности для исследования прозрачности сектора. | 3.1. Разработанный план взаимодействия со стейкхолдерам | Январь 2014 г. |
|  | 3.2 Отправленные стейкхолдерам запросы об обсуждении форм отчетности | Февраль 2014 г. |
|  | 3.3. Наличие договоренности со стейкхолдерами о проведении исследования | Март 2014 г. |
| 4. Пилотное исследование 1 – 2-х компаний | 4.1. Отобранные для исследования компании | Апрель- 2014 г. |
| 5. Мониторинг проекта продвижения EGI и инвестиционных программ сектора энергетики | 5.1. Отправленные запросы в ФСК, П.Своику по поводу проекта продвижения EGI | Декабрь 2013г. |
|  | 5.2. Отправленные запросы стейкхолдерам по поводу мониторинга инвестиционных проектов | Декабрь 2013г. |
|  | 5.3. Проведенный анализ полученных ответов и распространение его результатов | Апрель-2014 г. |
|  | 5.4. Разработанный и согласованный план взаимодействия со стейкхолдерами по поводу мониторинга инвестиционных проектов | Апрель-2014 г. |
|  | 5.5. Проведенные мониторинговые исследования с обобщением результатов и составлением отчета | Апрель-2014 г. |
|  | 5.6. Рассылка результатов исследования всем стейкхолдерам. Презентация результатов исследования на Ежегодных заседаниях АБР и ЕБРР. | Май 2014 г. |

2.5. Ожидаемое воздействие на деловую среду в течение периода реализации проекта:

- Прозрачная политика в энергосекторе

- Равноправное многостороннее взаимодействие

- Пример странам ЦАРЭС

2.6. Инновации:

- Новый уровень общественных отношений

2.7. Устойчивость:

- Долгосрочное многостороннее взаимодействие

- Интерес участия граждан в управление государством имеет экономическую  составляющую в виде прозрачных тарифов, энергосбережения и эффективного ее применения

2.8. Потенциал роста:

- Вовлечение всех компаний энергосектора Казахстана в многостороннее взаимодействие, прозрачность и подотчетность деятельности через внедрение формы отчетности по устойчивому развитию.